АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» апреля 2025 года                                                                                      №_____

О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов

В целях повышения значения Победы в Великой Отечественной войне советского народа, ее влияния на формирование национального самосознания, высоких духовных и нравственных ценностей, интереса к изучению истории страны, своего народа, своей семьи; увековечивания памяти героического подвига наших земляков в годы Великой Отечественной войны во имя Великой Победы:

- Утвердить:

1.1 Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (далее – Мероприятия), согласно приложению 1;

1.2. Перечень, время и место проведения Мероприятий согласно приложению 2;

1.3. План подготовки и проведения Мероприятий согласно приложению 3;

1.4. Смету расходов согласно приложению 4.

2. Отделу муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности:

2.1. Совместно с ОМВД России по Сургутскому району обеспечить соблюдение правопорядка во время проведения Мероприятий 09 мая 2025 года с 10.00 до 16.00 часов;

2.2. Обеспечить выход добровольной народной дружины 09 мая 2025 года с 10.00 до 16.00 часов;

2.3. Согласовать с ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району перекрытие во время торжественного открытия монумента Солдату-Победителю Великой Отечественной войны улиц, прилегающих к мини-скверу (проезд 18, проезд Школьный, улица Щемелева), перекрытие улиц (дорог), прилегающих к улице Кубанская, проезду Школьный (все выезды по маршруту движения шествия «Бессмертный полк») – с 10.00 до 11.30; проезда Школьный, а также улиц Щемелева и Мостостроителей, прилегающих к площади массового пребывания людей с 10.00 до 13.00;

2.4. Согласовать с Управлением общественной безопасности администрации Сургутского района и ОМВД России по Сургутскому району план безопасности Мероприятий и схему шествия «Бессмертный полк»;

2.5. Обеспечить наличие тяжелой техники для перекрытия улиц;

2.6. Организовать проведение субботников в канун проведения Мероприятий.

3. Службе по организации деятельности администрации:

3.1. Организовать освещение проведения Мероприятий в средствах массовой информации;

3.2. Осуществлять общий контроль реализации плана подготовки и проведения Мероприятий;

3.3. Организовать адресное поздравление тружеников тыла, вдову погибшего воина и детей войны в день проведения Мероприятий.

4. Финансово-экономическому отделу администрации и централизованной бухгалтерии МКУ «АХУ» производить своевременную оплату счетов согласно бюджетной смете расходов (приложение 4).

5. Директору МКУ «АХУ» М.Н. Шакировой:

5.1.  Обеспечить уборку мест проведения Мероприятий (мини-сквер, площадь массового пребывания людей) до и после проведения Мероприятий;

5.2. Совместно с МКУС «СК «Барс»: обеспечить доставку и размещение мобильных ограждений в местах перекрытия улиц в день проведения Мероприятий, спортивного инвентаря для работы спортивной площадки в мини-сквере;

5.3. Обеспечить доставку и установку палатки и столов для организации работы полевой кухни «Солдатская каша»;

5.4. Обеспечить вывод рабочих и водителей, а также автотранспорта и тяжелой  техники для перекрытия улиц в день проведения Мероприятий.

6.    Директору МКУС «СК «Барс» Е.В. Кисель:

6.1. Обеспечить вывод на работу специалиста и тренерского состава МКУС «СК «Барс» в день проведения Мероприятий;

6.2. Организовать работу спортивной площадки на территории мини-сквера;

6.3. Совместно с МКУ «АХУ»: обеспечить доставку и размещение мобильных ограждений в местах перекрытия улиц в день проведения Мероприятий, спортивного инвентаря для работы спортивной площадки в мини-сквере.

7. Финансово-экономическому отделу обеспечить организацию праздничной ярмарки в день проведения Мероприятий.

8. Централизованной бухгалтерии МКУ «АХУ» произвести списание товаров согласно бюджетной смете расходов.

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Барсово.

10. Постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы поселения по направлениям деятельности.

Глава городского поселения Барсово			                             В.И. Волкогон

Приложение 1 к постановлению администрации городского поселения Барсово от «___» апреля 2025 года № __

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (09 мая 2025 года)

| Председатель оргкомитета | Сухарева Наталия Ивановна | Заместитель главы поселения по социальным вопросам |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя оргкомитета | Медведева Александра Викторовна | Начальник службы по организации деятельности администрации |
| Секретарь оргкомитета | Захарова Наталья Владимировна | Главный специалист службы по организации деятельности администрации |
| Члены оргкомитета: | Барабаш Вероника Семеновна | Заместитель главы поселения по финансам и жизнеобеспечению |
|  | Шакирова Марина Николаевна | Директор МКУ «АХУ» |
|  | Колесникова Виктория Сергеевна Юматов Кирилл Алексеевич | Начальник отдела муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности Муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности |
|  | Кисель Евгения Владимировна | Директор МКУС «СК «Барс» |  | О.Ю.Павлова |
|  | Годяцкая Лариса Валерьевна Пархоменко Виталий Анатольевич | Директор МАУ СР «РЦК» (по согласованию) Заведующий филиалом МКУК СР «РЦКС» «Барсовский МКДЦ» (по согласованию) |
|  | Бочко Ирина Григорьевна | Председатель первичной ветеранской организации городского поселения Барсово (по согласованию) |
|  | Прошкина Анастасия Васильевна | Специалист по трудозанятости молодёжи МАУ «РМЦ» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения Барсово

от «___» апреля 2025 года № ____

Перечень, время и место проведения мероприятий, посвящённых празднованию

80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,

09 мая 2025 года

| Дата проведения | Время и место проведения мероприятия | Мероприятие (наименование) | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.05.2025 | 10.00 – 16.00, мини-сквер (ул. Мостостроителей) | Всероссийская акция «Пост № 1» | МАУ СР «РЦК» (Годяцкая Л.В.), МБОУ «Барсовская СОШ №1 (Гурова О.Н.) |
| 09.05.2025 | 10.00 – 11.00, (ул. Кубанская, 15) | Построение Знаменной группы, юнармейцев «Барсовской СОШ №1», участников «Бессмертного полка» | Администрация Сургутского района (Мамедова С.М.), Администрация городского поселения Барсово (Медведева А.В.), МКУС «СК «Барс» (Кисель Е.В.), филиал МКУК СР «РЦКС» «Барсовский МКДЦ» (Пархоменко В.А.) |
| 09.05.2025 | 11.00 –11.15 (ул. Кубанская, проезд Школьный) | Шествие «Бессмертный полк» | Администрация Сургутского района (Мамедова С.М.), Администрация городского поселения Барсово (Медведева А.В.), филиал МКУК СР «РЦКС» «Барсовский МКДЦ» (Пархоменко В.А.) |
| 09.05.2025 | 11.15 – 11.30, мини-сквер (ул. Мостостроителей) | Торжественное открытие памятника Солдату-Победителю Великой Отечественной войны с возложением цветов | МАУ СР «РЦК» (Годяцкая Л.В.) |
| 09.05.2025 | 11.30 – 13.00, площадь массового пребывания людей (ул. Мостостроителей) | Театрализованный концерт, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | МАУ СР «РЦК» (Годяцкая Л.В.), филиал МКУК СР «РЦКС» «Барсовский МКДЦ» (Пархоменко В.А.) |
| 09.05.2025 | 12.00-13.00, площадь массового пребывания людей (ул. Мостостроителей) | Полевая кухня «Солдатская каша» | Администрация городского поселения Барсово (Медведева А.В.) |
| 09.05.2025 | 12.00-13.00, мини-сквер (ул. Мостостроителей) | Спортивная площадка | МКУС «СК «Барс» (Кисель Е.В.) |
| 09.05.2025 | 12.00-13.00, площадь массового пребывания людей (ул. Мостостроителей) | Спортивная площадка «Рекорды Победы» | Администрация Сургутского района (Жила Н.А.) |

Приложение 3 к постановлению администрации городского поселения Барсово от «___» ________ 2025 года №

План подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию

80-летия Победы в Великой Отечественной войне 09 мая 2025 года

| № п/п | Наименование | Сроки исполнения | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение рабочих и итоговых совещаний | В рамках текущей деятельности | Н.И. Сухарева А.В. Медведева |  |
|  | Размещение информации на официальном сайте, мессенджерах, официальных страницах ВК и ОК | Весь период | Служба по организации деятельности администрации (Захарова Н.В.) |  |
|  | Приглашение представителей администрации Сургутского района и представителей религиозных конфессий | до 26.04.2025 | Служба по организации деятельности администрации (Медведева А.В.) |  |
|  | Согласование схемы движения шествия «Бессмертный полк», планов безопасности Мероприятий с ОМВД России по Сургутскому району | до 29.04.2025 | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности (Юматов К.А.) |  |
|  | Привлечение работников организаций и предприятий г.п. Барсово к участию в шествии «Бессмертный полк», прием заявок участия в шествии «Бессмертный полк» | до 29.04.2025 | Служба по организации деятельности администрации (Захарова Н.В.) |  |
|  | Разработка схемы движения торжественного шествия «Бессмертный полк», планов безопасности Мероприятий | до 29.04.2025 | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС, и пожарной безопасности (Юматов К.А.), служба по организации деятельности администрации (Медведева А.В.) |  |
|  | Привлечение предпринимателей к оказанию помощи по формированию подарочных продуктовых наборов для ветеранов | до 29.04.2025 | Служба по организации деятельности администрации (Захарова Н.В.) |  |
|  | Оформление центральных улиц и площади массового пребывания | до 30.04.2025 | МКУ «АХУ» (Шакирова М.Н.) |  |
|  | Подготовка реквизита и атрибутов для шествия «Бессмертный полк» | до 07.05.2025 | Служба по организации деятельности администрации (Медведева А.В.), филиал МКУК СР «РЦКС» «Барсовский МКДЦ» (Пархоменко В.А.) |  |
|  | Оформление сцены | 08.05.2025 | МКУ «АХУ» (Шакирова М.Н.), Служба по организации деятельности администрации (Медведева А.В.), филиал МКУК СР «РЦКС» «Барсовский МКДЦ» (Пархоменко В.А.) |  |
|  | Приобретение цветов для возложения на торжественном открытии памятника, для вручения ветеранам | 08.05.2025 | Служба по организации деятельности администрации (Медведева А.В.) |  |
|  | Репетиция построения колонны «Бессмертного полка» Генеральная репетиция | 06.05.2025 07.05.2025 08.05.2025 | Служба по организации деятельности администрации Медведева А.В.), филиал МКУК СР «РЦКС» «Барсовский МКДЦ» (Пархоменко В.А.) |  |
|  | Проведение субботников | до 09.05.2025 | МКУ «АХУ» (Шакирова М.Н.) Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности (Юматов К.А.) Служба по организации деятельности администрации (Медведева А.В.) |  |
|  | Помощь в погрузке и разгрузке аппаратуры и декораций | 09.05.2025 с 8.00 (до мероприятия) и 13.00 (после мероприятия) | МКУ «АХУ» (Шакирова М.Н.) МКУС «СК «Барс» (Кисель Е.В.) |  |
|  | Уборка территории центральной площади и мини-сквера до мероприятия (уборка мусора) и после мероприятия (уборка мусора). | 09.05.2025 с 7.00 (до мероприятия) и 13.00 (после мероприятия) | МКУ «АХУ» (Шакирова М.Н.) Специалист МКУ «РМЦ» (по согласованию) (Прошкина А.В.) |  |
|  | Организация охраны общественного правопорядка в день мероприятия, вывод добровольной народной дружины, введение временного ограничения движения транспортных средств в местах проведения массовых мероприятий | 09.05.2025 10.00 – 13.00 | ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию), Администрация Сургутского оайона (Шутов Д.М.) Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС, и пожарной безопасности (Юматов К.А.) |  |
|  | Мониторинг мероприятия | 09.05.2025 10.00 – 13.00 | Служба по организации деятельности администрации (Захарова Н.В.) |  |
|  | Построение колонн торжественного шествия «Бессмертный полк» | 09.05.2025 10.00 – 11.00 |  | Администрация Сургутского района (Мамедова С.М.), Администрация городского поселения Барсово (Медведева А.В.), филиал МКУК СР «РЦКС» «Барсовский МКДЦ» (Пархоменко В.А.) |
|  | Проведение акции «Георгиевская лента» | 09.05.2025 10.00 – 13.00 |  | МКУ «РМЦ» (волонтёры) (по согласованию) (Прошкина А.В.) |
|  | Организация адресного поздравления ветеранов, вручения продуктовой корзины | 09.05.2025 после 13.00 |  | Служба по организации деятельности администрации (Медведева А.В.), Первичная ветеранская организация (Боко И.Г.) |
|  | Организация обслуживания электрощитов в день мероприятия | 09.05.2025 10.00 – 13.00 |  | МКУ «АХУ» (Шакирова М.Н.) |
|  | Оборудование зоны для раздачи жителям солдатской каши (установка палатки, столов, стульев, завоз одноразовой посуды) | 09.05.2025 до 10.00 |  | МКУ «АХУ» (Шакирова М.Н.), служба по организации деятельности администрации (Медведева А.В.) |
|  | Приготовление и раздача солдатской каши и чая для жителей | 09.05.2025 12.00 – 13.00 |  | МДОУ детский сад «Рябинка» (пгт Барсово) (по согласованию) (Гнедко С.И.) |
|  | Организация торговых мест (установка палаток и столов) для проведения праздничной ярмарки | 09.05.2025 до 10.00 |  | МКУ «АХУ» (Шакирова М.Н.), финансово-экономический отдел (Тарасова Е.И.) |
|  | Организация праздничной ярмарки | 09.05.2025 11.00 – 13.00 |  | Финансово-экономический отдел (Тарасова Е.И.) |
|  | Предоставление фотоматериала для освещения мероприятия | до 13.05.2025 |  | Служба по организации деятельности администрации (Захарова Н.В.) |

Приложение 4

к постановлению администрации

городского поселения Барсово

от «___» апреля 2025 года №___

Смета расходов

| № п/п | Наименование товара | Применение | Ед. измерения | Кол-во (шт.) | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гвоздика | Вручение ветеранам | шт | 50 | 135 | 6 750,00 |
| 2. | Одноразовая тарелка | Организация работы полевой кухни «Солдатская каша» | шт | 300 | 3,75 | 1125,00 |
| 3. | Одноразовая кружка | Организация работы по-левой кухни «Солдатская каша» | шт | 300 | 2,75 | 825,00 |
| 4. | Одноразовая ложка | Организация работы по-левой кухни «Солдатская каша» | шт | 300 | 1,40 | 420,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 9 120,00 |

Смету составил: _____________________А.В. Медведева

Согласовано: _________________ М.А. Бажитова