Приложение 1 к положению

- Заявка

Мероприятие: соревнование по строительству снежных хижин «Иглу»

| № п.п | Ф.И.О.(полностью) | Дата рождения | Подпись* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (капитан) |  |  |  |
| 2 (участник) |  |  |  |
| 3 (участник) |  |  |  |
| 4 (участник) |  |  |  |
| 5 (участник) |  |  |  |
| 6 (участник) |  |  |  |

(* - свое участие в соревнованиях подтверждаю и несу самостоятельную ответственность за свое здоровье и здоровье своих детей)

- Контактный телефон капитана:________________________________________________________

- Название команды:_______________________________________________________________________

- _________________________               __________________                ___________________________

- (подпись)	(Ф.И.О.)

- Приложение 2

к  постановлению  администрации

городского поселения Барсово

от «___» ______ 2022 № ___

Состав

организационного комитета

| Председатель оргкомитета | Сухарева Наталия Ивановна | Заместитель главы г.п. Барсово по социальным вопросам |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя оргкомитета | Шатохин Игорь Александрович | Исполняющий обязанности директора МКУ «КСК «Барс» |
| Члены оргкомитета: |  |  |
|  | Фрайс-Карпович София Анатольевна | Начальник службы по организации деятельности администрации |
|  | Кравченко Владимир Викторович | Директор МКУ «АХУ» |
|  | Миненко Мария Васильевна | Волонтер |
|  | Гареева Гузель Ринатовна | Волонтер |

Приложение 3

- к  постановлению  администрации

- городского поселения Барсово

от «___» ________ 2022 № ____

План подготовки и проведения

соревнования по строительству снежных хижин «Иглу»

Дата проведения: 26 марта 2022 года

Место  проведения:  г.п. Барсово,  лесной массив рядом с домом по ул. Майская, д.47.

Время  проведения: 11.00 – 15.00 ч.

| № | Наименование | Сроки исполнения | Ответственный | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный |  |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о проведении мероприятия на официальном сайте (мессенджерах) | Весь период | Фрайс-Карпович С.А. Шатохин И.А. |  |
| 2. | Разработка сценарного хода | до 23.03.2022 | Тюленев М.Л. |  |
| 3. | Разработка и утверждение постановления | до 21.03.2022 | Фрайс – Карпович С.А. |  |
| 4. | Утверждение положения | до 18.03.2022 | Фрайс – Карпович С.А. |  |
| 5. | Обеспечения правопорядка в день мероприятий | 26.03.2022 | Горелько Я.В. |  |
| 6. | Мониторинг мероприятия | Весь период | Фрайс – Карпович С.А. Шатохин И.А. |  |
| 7. | Организация чаепития на мероприятии | 26.03.2021 | Фрайс – Карпович С.А. |  |
| 8. | Подготовка инвентаря и территории для проведения мероприятия | до 23.03.2022 | Фрайс – Карпович С.А. |  |
| 9. | Привлечение жителей г.п. Барсово к участию в мероприятии | до 25.03.2022 | Фрайс – Карпович С.А. |  |
| 10. | Подготовка музыкального материала для сопровождения Мероприятия | до 22.03.2022 | Шатохин И.А. |  |
| Технический |  |  |  |  |
| 11. | Монтаж и демонтаж музыкальной аппаратуры | 26.03.2022 | Пичугин И.С. |  |
| 12. | Подготовка музыкальной аппаратуры | до 25.03.2022 | Пичугин И.С. |  |
| 13. | Перевозка аппаратуры, инвентаря | 26.03.2022 | Кравченко В.В. |  |
| 14. | Установка палаток | 26.03.2022 | Кравченко В.В. |  |